## Лист1
| СОГЛАСОВАНО | СОГЛАСОВАНО | [6 empty] | УТВЕРЖДЕНО
| Начальник главного управления ЖКХ | Финансовое управление | [6 empty] | Решение
| Витебского облисполкома | Оршанского райисполкома | [6 empty] | Оршанского райисполкома
| _____________Ю.А.Дядёло | _____________________ | [6 empty] | 18.01.2024 № 67
| ____ _____________2024 г. |  |  | 2024 г
Текущий график капитального ремонта жилищного фонда г. Орши и Оршанского района на 2024 год
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | Ввод площади в текущем году, кв.м. | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. |  | Использовано средств на 01.01.2024, руб. | План финансирования 2024 года, руб.
|  |  |  | начало, месяц, год | окончание, месяц, год | сметная | договорная |  | всего | в том числе
[10 empty] | кредиторская задолженность на 01.01.2024 (включено в гр.13) | стоимость работ на 2024 год
[11 empty] | бюджет | сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел I. Объекты с вводом площади в текущем году
1 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 24а по ул. Ивана Флерова в г.Орша | 5521 | 5521 | январь | апрель | 1239782 | 850000 |  | 850000 |  | 850000 |  | 0 | 0
2 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 20 по ул. Георгия Семенова в г.Орша | 5400 | 5400 | январь | апрель | 2279860 | 1752000 | 192000 | 1560000 |  | 1260000 | 300000 | 0 | 0
3 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 16 по ул. Георгия Семенова в г.Орша (фасад, инженерные сети) | 8087 | 8087 | январь | март | 660566 | 500000 | 100000 | 400000 | 161417.77 |  | 400000 | 0 | 0
4 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 31А по ул. Мира в г.Орша | 3417 | 3417 | январь | апрель | 923490 | 700000 |  | 700000 |  |  | 700000 | 0 | 0
5 | Капитальный ремонт здания общежития по ул.Юрия Бобкова, 4 в г.Орша | 2648.1 | 2648.1 | апрель | июль | 1179011 | 940000 |  | 940000 |  | 400000 | 540000 | 0 | 0
6 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 6 по ул.Шкловская 2-я в г.Орша | 456 | 456 | март | июнь | 308860 | 280000 |  | 280000 |  |  | 280000 | 0 | 0
7 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 8 по ул.Шкловская 2-я в г.Орша | 484 | 484 | март | июнь | 346860 | 290000 |  | 290000 |  |  | 290000 | 0 | 0
8 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 29а по ул.Мира в г.Орша | 3539 | 3539 | февраль | май | 647480 | 545500 |  | 545500 |  | 495500 | 50000 | 0 | 0
9 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 17а по ул. Сергея Кирова в г.Орша | 3595 | 3595 | февраль | май | 1307480 | 1000000 |  | 1000000 |  | 1000000 |  | 0 | 0
10 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 34 по ул. Якова Свердлова в г.Орша | 4134 | 4134 | февраль | май | 1056450 | 800000 |  | 800000 |  | 800000 |  | 0 | 0
11 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 6 по ул. Льва Толстого в г.Орша | 4861 | 4861 | апрель | июль | 2018256 | 1000000 |  | 1000000 |  | 500000 | 500000 | 0 | 0
12 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 1 в д.Малое Бабино Оршанского района | 619 | 619 | май | июль | 250000 | 200000 |  | 200000 |  |  | 200000
13 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 2 в д.Малое Бабино Оршанского района | 619 | 619 | май | июль | 250000 | 200000 |  | 200000 |  |  | 200000 | 0 | 0
14 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 50 по ул. Тараса Шевченко в г.Орша | 6138 | 6138 | февраль | июнь | 1120600 | 855200 |  | 855200 |  | 855200 |  | 0 | 0
15 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 50 по ул. Александра Матросова в г.Орша | 1172 | 1172 | март | июнь | 579910 | 520000 |  | 520000 |  |  | 520000
16 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 13 по ул. Сергея Грицевца в г.Орша | 4448 | 4448 | март | июль | 581748 | 500000 |  | 500000 |  |  | 500000
17 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 55 по ул. Мира в г.Орша | 3299 | 3299 | май | сентябрь | 950000 | 870000 |  | 870000 |  | 870000
18 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 8 по ул. Николая Сорокина в г.Барань | 3331 | 3331 | июнь | октябрь | 1200000 | 749300 |  | 749300 |  | 749300
19 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 15 по ул. Николая Сорокина в г.Барань | 4876 | 4876 | май | август | 1000000 | 520000 |  | 520000 |  | 500000 | 20000 | 0
20 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 11 по ул. Фабричная в аг.Бабиничи Оршанского района | 694 | 694 | март | май | 250000 | 200000 |  | 200000 |  |  | 200000
21 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 3 по ул. Фабричная в аг.Бабиничи Оршанского района | 699 | 699 | март | май | 250000 | 200000 |  | 200000 |  |  | 200000
22 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 7 по ул. Фабричная в аг.Бабиничи Оршанского района | 698 | 698 | апрель | июнь | 250000 | 200000 |  | 200000 |  |  | 200000 | 0 | 0
23 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 15 по ул. Фабричная в аг.Бабиничи Оршанского района | 995 | 995 | май | июль | 300000 | 250000 |  | 250000 |  | 250000 |  | 0 | 0
24 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 17 по ул. Фабричная в аг.Бабиничи Оршанского района | 1478 | 1478 | май | август | 300000 | 250000 |  | 250000 |  | 250000
25 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 8 по ул. Центральная в аг.Бабиничи Оршанского района | 684 | 684 | апрель | июнь | 250000 | 200000 |  | 200000 |  |  | 200000
26 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 3 по ул.Георгия Семенова в г.Орша | 2401 | 2401 | июль | октябрь | 800000 | 600000 |  | 600000 |  |  | 600000
| Итого: | 74293.1 | 74293.1 |  |  | 20300353 | 14972000 | 292000 | 14680000 | 161417.77 | 8780000 | 5900000 | 0 | 0
| Раздел 2: Объекты без ввода площади в текущем году | [11 empty] | 0 | 0
1 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 16 по ул. Льва Толстого в г.Орша | [5 empty] | 630096.49 | 630072.32 | 24.17 | 24.17 |  | 24.17
2 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 6а по ул. Георгия Семенова в г.Орша | [5 empty] | 685956.96 | 685000 | 956.96 | 956.96 |  | 956.96
3 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 52 по ул. Тараса Шевченко в г.Орша | [5 empty] | 497888.95 | 400000 | 97888.95 | 97888.95 |  | 97888.95
4 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 6 по ул. Александра Пушкина в г.Орша | [5 empty] | 990274.44 | 976804.33 | 13470.11 | 13470.11 |  | 13470.11
5 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 18 по ул.Новаторов в г.Орша | [5 empty] | 538668.19 | 350000 | 188668.19 | 188668.19 |  | 188668.19
6 | Капитальный ремонт зданиия жилого дома № 35 по ул. Василия Молокова в г.Орша | [5 empty] | 346587.56 | 300000 | 46587.56 | 46587.56 |  | 46587.56
7 | Капитальный ремонт зданиия жилого дома № 5 по ул. Пограничная в г.Орша | [5 empty] | 528335.91 | 416694.72 | 111641.19 | 111641.19 |  | 111641.19
8 | Усиление наружной стены жилого дома № 6 по ул. Николая Сорокина в г.Барань | [5 empty] | 34962.98 | 18658.73 | 16304.25 | 16304.25 |  | 16304.25
9 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 34 по ул. Оршанская в г.Барань | [5 empty] | 1162163.43 | 1159663.43 | 2500 | 2500 |  | 2500
10 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 38 по ул. Центральная в аг.Межево Оршанского района | [5 empty] | 258752.5 | 249812.5 | 8940 | 8940 |  | 8940
| Итого: | [5 empty] | 5673687.41 | 5186706.03 | 486981.38 | 486981.38 |  | 486981.38 | 0 | 0
| Раздел 3. Объекты по капитальному ремонту ОКЭ | [12 empty] | 0
| Раздел 4: Разработка проектной документации | [11 empty] | 0 | 0
1 | Разработка проектно-сметной документации сбор исходных данных, обследования, диагностика, прохождение строительных объектов экспертизы, опломбировка счетчиков,декларирование объектов, отчисления госстройнадзору, авторский надзор, оборудование, затраты связанные с вводом объектов в эксплуатацию вышеперечисленных объектов в т.ч. дополнительных: З.Космодемьянской д. 2, 3, пр.Текстильщиков д. 37а, 21, ул. Пролетарская д. 4, д. 6, 1 Молодежная д. 15, Жан-Поль Марата д. 22, Я.Свердлова д. 9, Г.Семенова д. 15,15а, ул. Могилевская д. 85/3, 85/4, К.Заслонова д. 18а, Мира д. 46,71, Н.Сорокина д. 8а, Первомайская д. 16 г.Барань, 1 Молодежная д. 112. | [5 empty] | 20000 |  | 20000 |  | 20000 |  | 0 | 0
2 | Разработка проектно-сметной документации вышеперечисленных объектов, сбор исходных данных, прохождение строительных объектов экспертизы, декларирование объектов, опломбировка счетчиков, отчисления госстройнадзору, авторский надзор, оборудование, ценообразование, затраты связанные с вводом объекта в эксплуатацию вышеперечисленных объектов в т.ч. дополнительных:З.Космодемьянской д. 2, 3, пр.Текстильщиков д. 37а, 21, ул. Пролетарская д. 4, д. 6, 1 Молодежная д. 15, Жан-Поль Марата д. 22, Я.Свердлова д. 9, Г.Семенова д. 15,15а, ул. Могилевская д. 85/3, 85/4, К.Заслонова д. 18а, Мира д. 46,71, Н.Сорокина д. 8а, Первомайская д. 16 г.Барань, 1 Молодежная д. 112. | [5 empty] | 300000 |  | 300000 |  |  | 300000 | 0 | 0
3 | Проектно-изыскательскик работы капитальный ремонт жилых домов: ул.Я.Свердлова д.34, ул. С.Кирова д. 17а, пер 2-ой Шкловской д.6, д. 8, ул. Г.Семенова д. 20, ул. Т.Шевченко д. 50, .ул. Центральная д. 38 аг.Межево, ул. 1 Мая д. 55, ул. А.Пушкина д. 6, отчисления госстройнадзору, исходные данные, центр по ценообразованию в строительстве Витебской обл. | [5 empty] | 166176.62 |  | 166176.62 | 166176.62 |  | 166176.62
| Раздел 5: Затраты заказчика | [5 empty] | 358986.25 | 0 | 342682 | 8804.96 | 200000 | 142682 | 16304.25 | 0
| Итого: | [5 empty] | 21490850.28 | 5478706.03 | 15995840 | 823380.73 | 9000000 | 6995840 | #REF!
| Остаток отчисления граждан на капитальный ремонт жилищного фонда на 01.01.2023г. | [10 empty] | 129630
Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда
№ п/п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость 1 кв.м., руб. | Виды ремонтно-строительных раблот |  |  | Подрядная организация
|  |  | начало, месяц, год | окончание месяц, год
1 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 24а по ул. Ивана Флерова в г.Орша | 3.5 | январь | апрель | 224.53 | ремонт фасада, балконов, отмостки, инженерных сетей по подвалу, замена окон и дверей в МОП |  |  | ОАО "Трест Белсантехмонтаж № 1" |  | 224.5575
2 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 20 по ул. Георгия Семенова в г.Орша | 4 | январь | апрель | 422.2 | Ремонт кровли, фасада, ремонт инженерных сетей, входов, ремонт отмостки, замена сетей электроснабжения окон и дверей в МОП.. |  |  | КУП "Оршакомхоз" |  | 422.1963
3 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 16 по ул. Георгия Семенова в г.Орша (фасад, инженерные сети) | 3 | январь | март | 81.7 | Ремонт фасада, ремонт инженерных сетей. |  |  | КУП "Оршакомхоз" |  | 81.6825
4 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 31А по ул. Мира в г.Орша | 3.5 | январь | апрель | 270.26 | Ремонт кровли, фасада, ремонт инженерных сетей, входов, ремонт отмостки, замена окон и дверей в МОП, утепление торцевых стен.. |  |  | ОМУ ОАО "Трест Белсантехмонтаж № 1" |  | 270.2634
5 | Капитальный ремонт здания общежития по ул.Юрия Бобкова, 4 в г.Орша | 3.5 | апрель | июль | 445.23 | Ремонт кровли, фасада, входов в здание, замена окон и дверей в МОП и жилых помещениях, устройство водосточной системы, замена отмостки, пожарная сигнализация. |  |  | по результату конкурсных торгов |  | 445.229
6 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 6 по ул.Шкловская 2-я в г.Орша | 2.5 | март | июнь | 677.32 | Ремонт кровли, фасада, входов в здание, замена окон и дверей в МОП, замена отмостки, ремонт инженерных сетей. |  |  | по результату конкурсных торгов |  | 677.3246
7 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 8 по ул.Шкловская 2-я в г.Орша | 2.5 | март | июнь | 716.65 | Ремонт кровли, фасада, входов в здание, замена окон и дверей в МОП, замена отмостки, ремонт инженерных сетей. |  |  | по результату конкурсных торгов |  | 716.6529
8 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 29а по ул.Мира в г.Орша | 3.5 | февраль | май | 183 | Ремонт балконов, фасада, замена окон и дверей в МОП, ремонт крылец, ремонт спусков в подвал, отмостка, ремонт инженерных сетей в подвальном помещении. |  |  | по результату конкурсных торгов |  | 301.5075
9 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 17а по ул. Сергея Кирова в г.Орша | 3.5 | февраль | май | 363.7 | Ремонт балконов, фасада, замена окон и дверей в МОП, ремонт крылец, ремонт спусков в подвал, отмостка, ремонт инженерных сетей стояки и магистрали в подвальном помещении. |  |  | по результату конкурсных торгов |  | 403.8772
10 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 34 по ул. Якова Свердлова в г.Орша | 3.5 | февраль | май | 255.55 | Ремонт кровли, фасада, ремонт инженерных сетей, входов, ремонт отмостки, окон и дверей в МОП.. |  |  | ОАО "Оршанский строительный трест № 18" |  | #REF!
11 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 6 по ул. Льва Толстого в г.Орша | 3.5 | апрель | июль | 415.2 | Ремонт кровли, оштукатуривание фасада, замена отмостки, инженерных сетей по подвалу, замена окон и дверей в МОП. |  |  | по результату конкурсных торгов
12 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 1 в д.Малое Бабино Оршанского района | 2 | май | июль | 403.87 | Ремонт кровли, фасада, входов, ремонт отмостки, замена окон и дверей в МОП.. |  |  | по результату конкурсных торгов
13 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 2 в д.Малое Бабино Оршанского района | 2 | май | июль | 403.87 | Ремонт кровли, фасада, входов, ремонт отмостки, замена окон и дверей в МОП.. |  |  | по результату конкурсных торгов
14 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 50 по ул. Тараса Шевченко в г.Орша | 4 | февраль | июнь | 182.57 | ремонт кровли, цоколя, замена окон и дверей в МОП, замена инженерных сетей в подвалтном помещении |  |  | по результату конкурсных торгов
15 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 50 по ул. Александра Матросова в г.Орша | 2.5 | март | июнь | 498.8 | Ремонт кровли шиферной, фасада, крылец, отмостки, лоджий, устройство водосточной системы, замена окон и дверей в МОП, утепление торцевых стен. |  |  | ОМУ ОАО "Трест Белсантехмонтаж № 1"
16 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 13 по ул. Сергея Грицевца в г.Орша | 4 | март | июль | 130.8 | Ремонт кровли, замена оконных и дверных проемов в МОП. |  |  | по результату конкурсных торгов
17 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 55 по ул. Мира в г.Орша | 3.5 | май | сентябрь | 288 | Ремонт кровли, замена оконных и дверных проемов в МОП, замена инженерных сетей (стояки, розлива), входов в здание, ремонт цоколя и отмостки. |  |  | по результату конкурсных торгов
18 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 8 по ул. Николая Сорокина в г.Барань | 3.5 | июнь | октябрь | 360.25 | Ремонт кровли, фасада, балконов, замена оконных и дверных проемов в МОП, замена инженерных сетей (стояки, розлива), входов в здание, ремонт цоколя и отмостки. |  |  | ОМУ ОАО "Трест Белсантехмонтаж № 1"
19 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 15 по ул. Николая Сорокина в г.Барань | 3 | май | август | 205.1 | Ремонт кровли,замена оконных и дверных проемов в МОП, замена инженерных сетей по подвалу, утепление торцевых стен, ремонт балконов, цоколя, отмостки. |  |  | по результату конкурсных торгов
20 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 11 по ул. Фабричная в аг.Бабиничи Оршанского района | 2.5 | март | май | 360.23 | ремонт кровли, фасада, ремонт балконов, замена окон и дверей в МОП, устройство водосточной системы, ремонт цоколя и отмостки. |  |  | КУП "Оршакомхоз"
21 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 3 по ул. Фабричная в аг.Бабиничи Оршанского района | 2.5 | март | май | 357.65 | ремонт кровли, фасада, ремонт балконов, замена окон и дверей в МОП, устройство водосточной системы, ремонт цоколя и отмостки. |  |  | КУП "Оршакомхоз"
22 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 7 по ул. Фабричная в аг.Бабиничи Оршанского района | 2.5 | апрель | июнь | 358.16 | ремонт кровли, фасада, ремонт балконов, замена окон и дверей в МОП, устройство водосточной системы, ремонт цоколя и отмостки. |  |  | КУП "Оршакомхоз"
23 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 15 по ул. Фабричная в аг.Бабиничи Оршанского района | 2.5 | май | июль | 301.5 | ремонт кровли, фасада, ремонт балконов, замена окон и дверей в МОП, устройство водосточной системы, ремонт цоколя и отмостки. |  |  | КУП "Оршакомхоз"
24 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 17 по ул. Фабричная в аг.Бабиничи Оршанского района | 3 | май | август | 203 | ремонт кровли, фасада, ремонт балконов, замена окон и дверей в МОП, устройство водосточной системы, ремонт цоколя и отмостки. |  |  | КУП "Оршакомхоз"
25 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 8 по ул. Центральная в аг.Бабиничи Оршанского района | 2.5 | апрель | июнь | 365.5 | ремонт кровли, фасада, ремонт балконов, замена окон и дверей в МОП, устройство водосточной системы, ремонт цоколя и отмостки. |  |  | КУП "Оршакомхоз"
26 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 3 по ул.Георгия Семенова в г.Орша | 3 | июль | октябрь | 333.2 | Ремонт кровли, фасада, замена окон и дверей в МОП, ремонт инженерных сетей в подвале, ремонт входов, ремонт отмостки. |  |  | по результату конкурсных торгов
| Директор Оршанского филиала УКПП "Витебское ГЖКХ" | [7 empty] | А.П.Ребенков
Исполнитель Липинская Н.А.